Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                УТВЕРЖДАЮ

«Детский сад «Рябинка»                                       заведующий МБДОУ

«Детский сад «Рябинка»

О. А. Макарова

План МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов к объекту

и предоставляемым на нем услугам

г. Гагарин

2016 год

- Общее положения

- План мероприятий («дорожная карта») МБДОУ «Детский сад «Рябинка» направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей  доступности для инвалидов к объекту МБДОУ «Детский сад «Рябинка» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» в целях реализации прав каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…»

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

-   использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;

-   использование специальных учебных пособий и дидактических материалов;

- использование специальных технических средств обучения коллективного, индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;

-   проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

-  обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различны видах профессиональной и социальной деятельности.

- Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 года №1309 определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 – 2030 годов)

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

- Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МБДОУ «Детский сад «Рябинка» и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг;

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством РФ.

- «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов.

- Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований;

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 31014;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам согласно показателям плана мероприятий («дорожной карты») МБДОУ «Детский сад «Рябинка».

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» - 2016 – 2030 годы.

- Перечень мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Нормативно-правовой акт, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ МБДОУ № 115 от 19 августа 2016 года «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» Приказ МБДОУ № 116 от 19 августа 2016 года «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг» | Заведующий | 3 квартал 2016 года | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. |
| 2. | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) (все архитектурные преобразования, приобретение спецоборудования, учебной литературы и пр.) | Приказы МБДОУ | Заведующий | 2017-2030 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 3. | Обустройство системы информации на всех зонах (приобретение специальных стендов и звуковых маяков) | Сметная документация | Заведующий | 2017-2030 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 4. | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности инвалидов объекта и предоставляемых услуг | Приказы МБДОУ | Заведующий | ежегодно | Увеличение числа работников учреждений в сфере образования, на которых возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 5. | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОУ | Нормативно-правовая база, приказы МБДОУ | Заведующий | 2016-2030 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися |
| 6. | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным программам в ОУ | Нормативно-правовая база, приказы МБДОУ | Заведующий | 2016-2030 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися |
| 7. | Организации и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2030 годы | Заведующий | 2016-2030 | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 8. | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Приказы МБДОУ | Заведующий | 1 квартал 2017 года | Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) |

Заведующий  МБДОУ «Детский сад «Рябинка»                 О. А. Макарова